## Slide 1: Faglig synergi på eux
Et pilotprojekt : tværfagligt samarbejde i EO

## Slide 2: En aktion? -> To fluer med ét smæk
Deltagelse i udviklingsforløb om faglig synergi på eux
EO (erhvervsområdet) på eux, klar til implementering på de første hovedforløbshold fra foråret ‘20
=> et pilotprojekt omkring eo i foråret ‘19

## Slide 3: De første skridt
At Sætte sig ind i bekendtgørelse + diverse regler
At Involvere ledelsen både for htx og eud
At Indkalde til stormøde med koordinator, ledelse og de relevante fag- og grundfagslærere (nov/dec ‘18)
Håbet var en bred forankring af projektet – og på sigt af hele eo

## Slide 4: Vi sad med følelsen af, at det hele sgu’ var lidt sort. Men så snakkede vi lidt sammen bagefter nede i værkstedet…
En af de deltagende faglærere
Efter stormødet: en blanding af forvirring og mod på at prøve det af!

## Slide 5: Møder, møder & møder igen fra dec. ‘18 til feb. ‘19
Møder på tværs af alle involverede
Møder ml ledelse og koordinator
Møder ml grundfagslærere
Møder ml faglærere
Møder ml alle lærere og koordinator
Møder ml alle & konsulent fra Eva

## Slide 6: Tema i teamet
Samlæsning => Ét tema, ét grundfag (Kemi), alle erhvervsfag (byg, el, mek, smed)
Den første overskrift: Arbejdsmiljø!
Træbehandling, imprægnering, materialelære, spildprodukter, svejserøg, nyttevirkning, energiniveau, holdbarhed etc etc etc.
Ca. 11/2 -> epoxy!

## Slide 7: Epoxy?? Vi i smedeafdelingen har ikke lige noget med epoxy i uddannelsen (…). Så ved ikke lige hvordan det skal komme ind i en opgave.
Smedefaglæreren
12/2:
pyh! Synergi er svært!
Kan vi overhovedet finde en fællesnævner?

## Slide 8: Kemilæreren:
” Kemi C kan ikke være med på epoxy – det er for svært at håndtere, da det reagerer voldsomt med alt (inkl. sig selv) og det er langt over C-niveau (…) Det så nemmere ud ved første øjekast, beklager. Hvis det bliver epoxy, ved jeg derfor ikke hvad jeg skal/kan bidrage med. Mit forslag vil være korrosion.”
”Det sværeste samspil for mig at se er med elektrikerne. jeg talte med Frank om at varmtvandsbeholdere kunne være en mulighed, og vi kan undersøge om en overgang fremmer rustdannelse.”

## Slide 9: Fællesnævner: Rust??
13/2 - Vores case: Et tværfagligt projekt om rust / korrosion
Elevoplæg
projektet fra uge 9 – uge 15 2019
IP-tid til intro til projektskrivning
Produkt er et skriftligt projekt og en mundtlig fremlæggelse
Både sær- og overfaglige mål
Evaluering juni ‘19.

## Slide 10: Erfaringer? -> styrker
Vi kendte hinanden godt i forvejen på tværs
gode personlige relationer
tjek på bekendtgørelser og alle reglerne
én tovholder
stor vilje til eux som helhed og til at få projektet til at lykkes
God og bred erfaring med eux som uddannelse hos de fleste lærere
God evne til at mødes som dét, vi alle er: undervisere

## Slide 11: Erfaringer? -> svagheder
Manglende tid til udvikling
grundfagslæreren uden stort kendskab til eux-opbygning -> kræver tid
Faglærere uden stort kendskab til grundfagets niveau -> kræver tid
Manglende kendskab til hinandens fagindhold
mangel på fælles sprog, også omkring indhold og tilrettelæggelse af undervisning
Usikkerhed over for et nyt samarbejde, der pludselig kræver undervisningstid og forandringer i praksis

## Slide 12: Erfaringer? -> barrierer
manglende tid til planlægning, udveksling og udvikling
forskellige fagligheder
forskelligt sprog
forskellige arbejdskulturer (skema, undervisning, målpinde, planlægning)
Evt. manglende forståelse fra ledelseslag omkring ovenstående
at vi lærer og udvikler så forskelligt
Svært at finde fællesnævner for alle fag

## Slide 13: Erfaringer? -> muligheder
styrkede personlige og faglige relationer
styrket teamfølelse
bedre fornemmelse for hinandens fag og fagligheder
mere synergi – og med transfer til eleverne
større sammenhæng i en kompleks uddannelse der ofte kan føles opsplittet, især for eleverne
ændret undervisningspraksis i fx grundfag med større inddragelse af konkrete eksempler fra projekt
Reel tværfaglighed og fornyet lyst til udveksling og udvikling – til gavn for eleverne!

## Slide 14: Nu forstår jeg faktisk, hvad mit fag kan bruges til i virkeligheden! Og jeg er begyndt at inddrage eksemplerne i min undervisning…
Den deltagende kemilærer
forudsætningen for, at eleverne oplever sammenhæng, mening og synergi, er, at underviserne gør det!

## Slide 15: Fremtiden?
Det første ‘rigtige’ Eo-projekt skal planlægges nu -> H1 foråret ‘20
Nyt pilotprojekt -> H2 foråret ‘20
Forberedelse af eop-proces frem mod ‘22
På sigt kører tre EO-projekter sideløbende hvert forår -> stiller store krav til tværfaglig forståelse og vilje til samarbejde på lærerside, som helt nødvendigt skal understøttes fra ledelsesside med bevågenhed, tid, ressourcer & sparring

## Slide 16: Evaluering efterår ‘19
Erhvervsfagene skal gøres mere synlige i projektet, evt. via cases fra de forskellige områder, så der kan differentieres
Eleverne skal arbejde med problemstillinger og problemformuleringer -> mere ejerskab
Evt. andet emne end rust / korrosion
Evt. flere grundfag med i projekt -> fysik, matematik?
Estimat for tidsforbrug på eo, både i grund- og erhvervsfag, skal implementeres i arbejdsplaner
Fælles pædagogiske dage

## Slide 17: Virkeligheden januar 2020
Måske kan vi få noget, der i alt fald minder om cases fra erhvervsfagene, men……hør historien om Preben!
Måske er eleverne først klar til mere selvstændighed omkring ejerskab (problemformuleringer) på H2?
Vi vælger at fastholde emnet rust/korrosion pga mulighed for at forfine projektet + tidsmangel + H2-planer
Vi fastholder kemi som det eneste grundfag.
Tidsforbrug integreret i arbejdsplaner findes på grundfagssiden, men endnu ikke på eud-siden -> næste skridt (kræver lederopmærksomhed og er på vej)
½ pædagogisk dag til sommer

## Slide 18: Virkeligheden januar 2020
Endnu ikke i gang (!!!), for arbejdsplanerne blev forsinkede, vi har nye kolleger & den sidste lærer i teamet blev først ansat i i sidste uge! Så jeg indkalder til første møde 5 sekunder efter i dag!
Planer om at fastholde H1-projekt og udvikle h2-pilotprojekt med samme proces og sideløbende.
Ambition om udarbejdelse af en progressionsplan på hele eo-området, som egentlig begynder helt fra gf1 (og også kobles til lup’en) –> 20 timer allokeret til to undervisere dette forår.

## Slide 19: Ide til h2

## Slide 20: Historien om…
En ny kollega i teamet….lad os kalde ham preben….
Preben spørger – lidt nervøs - til eo-projektet, som nogle har hvisket ham i øret om

## Slide 21: Historien om…
Preben: ”hvad er det for noget? Jeg regner med, at jeg bare gør, som jeg plejer, ikke?”
Kaj: ”Njah…du skal tænke det, du plejer at undervise om korrosion, ind i det.”
Preben: ”Jeg plejer ikke at undervise om korrosion på dén måde.”
Kaj: ”jamen, så kan du evt. tænke materialelære ind i det…?”
Preben: ”Materialelære findes ikke på dén måde mere, Kaj.”
Kaj: ”Nå… men du har vel ydervæg og beklædning stadig…?”
Preben: ”Jo jo…det er rigtigt nok.”
Kaj: ”Så skal du gemme din undervisning om dét og søm og skruer, der ruster osv. til den tid, hvor projektet skal køre…ok?”
Preben: ”Ok, dét kan jeg godt, tror jeg… Er det bare dét??”

## Slide 22: Nøgleord & gode råd?
Tid – en prioritet
Vilje & lyst & rummelighed
Opbakning fra ledelse
én tovholder
Forankring i alle afdelinger
Brug kræfter på fællesnævnerne
Fælles ramme: vi er alle undervisere og fælles om eleverne, som skal have den bedst mulige uddannelse!